## O7
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ลำดับ | โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | ผลเบิกจ่าย | ร้อยละ | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  | ผลการดำเนินงาน
|  | รับผิดชอบ |  | 30 ก.ย. 2567 | การเบิกจ่าย | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุดการดำเนินการ
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น |  | 16381999 | 15436494.96 | 94.22
| แผนงานบริหารงานทั่วไป |  | 735002 | 728322 | 99.09
1 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันผลประโยชน์ | สำนักปลัด | 15000 | 15000 | 100 | 1 มี.ค. 2567 | 29 มี.ค. 2567 | แล้วเสร็จ
ทับซ้อนของข้าราชการการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2 | ซ่อมแซมรถตู้กู้ชีพ | สำนักปลัด | 37450 | 37450 | 100 | 15 ก.ย.2567 | 30 ก.ย. 2567 | แล้วเสร็จ
3 | ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ | สำนักปลัด | 35800 | 35800 | 100 | 14 มิ.ย. 2567 | 21 มิ.ย. 2567 | แล้วเสร็จ
4 | จ้างเหมาบำรุงรักษาเว็ปไซด์ | สำนักปลัด | 17000 | 17000 | 100 | 9 ก.พ. 2567 | 8 มีนาคม 2567 | แล้วเสร็จ
5 | ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ | สำนักปลัด | 39850 | 39850 | 100 | 16 พ.ค. 2567 | 31 พ.ค. 2567 | แล้วเสร็จ
6 | จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี | กองคลลัง | 4176 | 4176 | 100 | 14 พ.ค. 2567 | 17 พ.ค. 2567 | แล้วเสร็จ
7 | ซ่อมแซมรถตู้กู้ชีพ | สำนักปลัด | 4400 | 4400 | 100 | 9 พ.ค. 2567 | 14 พ.ค. 2567 | แล้วเสร็จ
ลำดับ | โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | ผลเบิกจ่าย | ร้อยละ | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  | ผลการดำเนินงาน
|  | รับผิดชอบ |  | 30 ก.ย. 2567 | การเบิกจ่าย | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุดการดำเนินการ
8 | ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ | สำนักปลัด | 600 | 600 | 100 | 29 พ.ค. 2567 | 1 มิ.ย. 2567 | แล้วเสร็จ
9 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | สำนักปลัด | 24000 | 23000 | 95.83 | 11 ต.ค. 2566 | 19 ต.ค. 2566 | แล้วเสร็จ
10 | จัดซื้อเต้นท์ผ้าใบ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร | สำนักปลัด | 49800 | 49800 | 100 | 19 ธ.ค. 2566 | 26 ธ.ค. 2566 | แล้วเสร็จ
11 | จัดซื้อผ้าใบคลุมเต้นท์ | สำนักปลัด | 25500 | 25500 | 100 | 19 ธ.ค. 2566 | 26 ธ.ค. 2566 | แล้วเสร็จ
12 | จัดซื้อตู้เย็น | สำนักปลัด | 8500 | 8500 | 100 | 19 ธ.ค. 2566 | 26 ธ.ค. 2566 | แล้วเสร็จ
13 | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | สำนักปลัด | 3500 | 3500 | 100 | 30 ม.ค.2567 | 6 ก.พ. 2567 | แล้วเสร็จ
14 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ | สำนักปลัด | 8000 | 8000 | 100 | 6 มี.ค.2567 | 16 มี.ค.2567 | แล้วเสร็จ
15 | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | สำนักปลัด | 27200 | 27200 | 100 | 1 เม.ย. 2567 | 9 เม.ย. 2567 | แล้วเสร็จ
16 | เงินอุดหนุนปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร | สำนักปลัด | 30000 | 30000 | 100 | 14 มี.ค. 2567 | 14 มี.ค. 2567 | แล้วเสร็จ
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ
ลำดับ | โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | ผลเบิกจ่าย | ร้อยละ | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  | ผลการดำเนินงาน
|  | รับผิดชอบ |  | 30 ก.ย. 2567 | การเบิกจ่าย | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุดการดำเนินการ
17 | จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก ชนิด 2 บาน | สำนักปลัด | 24000 | 24000 | 100 | 14 มิ.ย. 2567 | 24 มิ.ย. 2567 | แล้วเสร็จ
18 | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | กองคลัง | 3500 | 3500 | 100 | 17 มิ.ย. 2567 | 24 มิ.ย. 2567 | แล้วเสร็จ
19 | จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก ชนิด 2 บาน | กองคลัง | 12000 | 12000 | 100 | 17 มิ.ย. 2567 | 24 มิ.ย. 2567 | แล้วเสร็จ
20 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก | สำนักปลัด | 16000 | 16000 | 100 | 5 ก.ค. 2567 | 12 ก.ค. 2567 | แล้วเสร็จ
21 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | สำนักปลัด | 48426 | 48426 | 100 | 29 มี.ค. 2567 | 5 เม.ย. 2567 | แล้วเสร็จ
22 | จัดซื้อวัสดุจราจร | สำนักปลัด | 19000 | 19000 | 100 | 11 มี.ค. 2567 | 18 มี.ค. 2567 | แล้วเสร็จ
23 | จัดซื้อถังขยะ | สำนักปลัด | 70000 | 70000 | 100 | 26 มี.ค. 2567 | 10 เม.ย. 2567 | แล้วเสร็จ
24 | จัดซื้อไฟประดับโซล่าเซลล์ | สำนักปลัด | 5400 | 5400 | 100 | 11 เม.ย. 2567 | 19 เม.ย. 2567 | แล้วเสร็จ
25 | จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย | สำนักปลัด | 10000 | 5320 | 53.2 | 7 พ.ค. 2567 | 15 พ.ค. 2567 | แล้วเสร็จ
ลำดับ | โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | ผลเบิกจ่าย | ร้อยละ | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  | ผลการดำเนินงาน
|  | รับผิดชอบ |  | 30 ก.ย. 2567 | การเบิกจ่าย | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุดการดำเนินการ
26 | จัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า | สำนักปลัด | 31500 | 31500 | 100 | 9 พ.ค. 2567 | 17 พ.ค. 2567 | แล้วเสร็จ
27 | จัดซื้อโซ่เลื่อยยนต์ | สำนักปลัด | 36000 | 36000 | 100 | 7 พ.ค. 2567 | 15 พ.ค. 2567 | แล้วเสร็จ
28 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | กองคลัง | 24000 | 23000 | 95.83 | 11 ต.ค. 2566 | 19 ต.ค. 2566 | แล้วเสร็จ
29 | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | กองคลัง | 36000 | 36000 | 100 | 11 ต.ค. 2566 | 19 ต.ค. 2566 | แล้วเสร็จ
30 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล | กองคลัง | 24000 | 24000 | 100 | 20 ก.พ. 2567 | 28 ก.พ. 2567 | แล้วเสร็จ
31 | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | กองคลัง | 2400 | 2400 | 100 | 20 ก.พ. 2567 | 28 ก.พ. 2567 | แล้วเสร็จ
32 | เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | สำนักปลัด | 42000 | 42000 | 100 | 2 ต.ค. 2566 | 30 ก.ย. 2567 | แล้วเสร็จ
ลำดับ | โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | ผลเบิกจ่าย | ร้อยละ | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  | ผลการดำเนินงาน
|  | รับผิดชอบ |  | 30 ก.ย. 2567 | การเบิกจ่าย | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุดการดำเนินการ
| แผนงานรักษาความสงบภายใน |  | 127600 | 127600 | 100
1 | โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | สำนักปลัด | 40000 | 40000 | 100 | 1 พ.ค. 2567 | 30 พ.ค. 2567 | แล้วเสร็จ
ตำบลหนองย่างชิ้น
2 | จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงในอาคารแบบปรับลำตรง ปรับฝอย | สำนักปลัด | 25000 | 25000 | 100 | 10 ก.ย. 2567 | 17 ก.ย. 2567 | แล้วเสร็จ
ปรับม่านน้ำได้ และสามารถปรับอัตราการจ่ายน้ำออกได้ พร้อม
ข้อต่อแบบสวมเร็ว ขนาด 2.5 นิ้ว
3 | จัดซื้อถังดับเพลิง | สำนักปลัด | 41600 | 41600 | 100 | 20 ก.พ. 2567 | 25 ก.พ. 2567 | แล้วเสร็จ
4 | จัดซื้อกรวยจราจร | สำนักปลัด | 6000 | 6000 | 100 | 20 ก.พ. 2567 | 25 ก.พ. 2567 | แล้วเสร็จ
5 | จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง | สำนักปลัด | 15000 | 15000 | 100 | 10 ก.ย. 2567 | 17 ก.ย. 2567 | แล้วเสร็จ
ลำดับ | โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | ผลเบิกจ่าย | ร้อยละ | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  | ผลการดำเนินงาน
|  | รับผิดชอบ |  | 30 ก.ย. 2567 | การเบิกจ่าย | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุดการดำเนินการ
| แผนงานการศึกษา |  | 2499217 | 2407712.52 | 96.34
1 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | กองการศึกษาฯ | 40000 | 40000 | 100 | 12 ก.ย. 2567 | 19 ก.ย. 2567 | แล้วเสร็จ
2 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | กองการศึกษาฯ | 9936 | 9936 | 100 | 12 ก.ย. 2567 | 19 ก.ย. 2567 | แล้วเสร็จ
3 | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | กองการศึกษาฯ | 6000 | 6000 | 100 | 10 ก.ย. 2567 | 17 ก.ย. 2567 | แล้วเสร็จ
(ฟลูออไรด์วานิช )
4 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | กองการศึกษาฯ | 9850 | 9850 | 100 | 7 มิ.ย. 2567 | 14 มิ.ย. 2567 | แล้วเสร็จ
5 | จัดซื้อโต๊ะทำงาน | กองการศึกษาฯ | 4100 | 3500 | 85.37 | 26 มี.ค. 2567 | 2 เม.ย. 2567 | แล้วเสร็จ
6 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล | กองการศึกษาฯ | 24000 | 23000 | 95.83 | 16 ม.ค. 2567 | 23 ม.ค. 2567 | แล้วเสร็จ
7 | จัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง สำหรับเด็กปฐมวัย | กองการศึกษาฯ | 80000 | 80000 | 100 | 9 เม.ย. 2567 | 29 เม.ย. 2567 | แล้วเสร็จ
8 | ค่าจัดการเรียนการสอน สื่อการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่อง | กองการศึกษาฯ | 107306 | 104652 | 97.53 | 2 ต.ค. 2566 | 30 ก.ย. 2567 | แล้วเสร็จ
เล่นพัฒนาการเด็ก
ลำดับ | โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | ผลเบิกจ่าย | ร้อยละ | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  | ผลการดำเนินงาน
|  | รับผิดชอบ |  | 30 ก.ย. 2567 | การเบิกจ่าย | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุดการดำเนินการ
9 | โครงการสนับสนุนค่าใข้จ่ายการบริการสถานศึกษา เช่น | กองการศึกษาฯ | 565488 | 524008 | 92.66 | 2 ต.ค. 2566 | 30 ก.ย. 2567 | แล้วเสร็จ
ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์ การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่าจัดอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
10 | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ค่าจัดหาอาหารเสริม (นม) ให้กับ | กองการศึกษาฯ | 526337 | 492710.52 | 93.61 | 2 ต.ค. 2566 | 30 ก.ย. 2567 | แล้วเสร็จ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่
11 | จัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่ม | กองการศึกษาฯ | 20000 | 19600 | 98 | 14 มี.ค. 2567 | 21 มี.ค. 2567 | แล้วเสร็จ
12 | จัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่ม | กองการศึกษาฯ | 10400 | 9800 | 94.23 | 22 ส.ค. 2567 | 29 ส.ค. 2567 | แล้วเสร็จ
13 | จัดซื้อวัสดุการศึกษา | กองการศึกษาฯ | 75800 | 67500 | 89.05 | 12 มี.ค. 2567 | 19 มี.ค. 2567 | แล้วเสร็จ
14 | อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่เพื่อ | กองการศึกษาฯ | 1026000 | 1023156 | 99.72 | 2 ต.ค. 2566 | 30 ก.ย. 2567 | แล้วเสร็จ
สนับสนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียน
ลำดับ | โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | ผลเบิกจ่าย | ร้อยละ | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  | ผลการดำเนินงาน
|  | รับผิดชอบ |  | 30 ก.ย. 2567 | การเบิกจ่าย | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุดการดำเนินการ
| แผนงานสาธารณสุข |  | 465200 | 393058 | 84.49
1 | โครงการสำนักงานปลอดยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบล | สำนักปลัด | 7000 | 7000 | 100 | 31 พ.ค. 2567 | 31 พ.ค. 2567 | แล้วเสร็จ
หนองย่างชิ้น
2 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | สำนักปลัด | 36000 | 32100 | 89.17 | 24 พ.ค. 2567 | 24 พ.ค. 2567 | แล้วเสร็จ
3 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน | สำนักปลัด | 50000 | 26558 | 53.12 | 2 ต.ค. 2566 | 30 ก.ย. 2567 | แล้วเสร็จ
และผสมน้ำยากำจัดยุงลาย
4 | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาต่างๆ | สำนักปลัด | 50000 | 49400 | 98.8 | 16 ก.พ. 2567 | 23 ก.พ. 2567 | แล้วเสร็จ
ทรยอะเบท วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าน เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์
5 | จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน | สำนักปลัด | 162200 | 118000 | 72.75 | 13 มี.ค.2567 | 20 มี.ค.2567 | แล้วเสร็จ
6 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | สำนักปลัด | 160000 | 160000 | 100 | 2 ต.ค. 2566 | 30 ก.ย. 2567 | แล้วเสร็จ
ลำดับ | โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | ผลเบิกจ่าย | ร้อยละ | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  | ผลการดำเนินงาน
|  | รับผิดชอบ |  | 30 ก.ย. 2567 | การเบิกจ่าย | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุดการดำเนินการ
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ |  | 151700 | 147166 | 97.01
1 | โครงการขอพร รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | กองสวัสดิการสังคม | 20000 | 20000 | 100 | 12 เม.ย. 2567 | 12 เม.ย. 2567 | แล้วเสร็จ
2 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | กองสวัสดิการสังคม | 20000 | 17436 | 87.18 | 12 ก.ย. 2567 | 19 ก.ย. 2567 | แล้วเสร็จ
3 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | กองสวัสดิการสังคม | 14000 | 12130 | 86.64 | 12 ก.ย. 2567 | 19 ก.ย. 2567 | แล้วเสร็จ
4 | จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต | กองสวัสดิการสังคม | 8500 | 8500 | 100 | 19 ม.ค. 2567 | 26 ม.ค. 2567 | แล้วเสร็จ
5 | จัดซื้อเครื่องปรับอากศ แบบติดผนัง | กองสวัสดิการสังคม | 37900 | 37900 | 100 | 14 มี.ค. 2567 | 21 มี.ค. 2567 | แล้วเสร็จ
6 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ | กองสวัสดิการสังคม | 8000 | 8000 | 100 | 6 มี.ค. 2567 | 13 มี.ค. 2567 | แล้วเสร็จ
7 | จัดซื้อจอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว | กองสวัสดิการสังคม | 3300 | 3200 | 96.97 | 5 ก.ค. 2567 | 12 ก.ค. 2567 | แล้วเสร็จ
8 | จัดซัอวัสดุก่อสร้าง | กองสวัสดิการสังคม | 40000 | 40000 | 100 | 4 เม.ย. 2567 | 11 เม.ย. 2567 | แล้วเสร็จ
ลำดับ | โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | ผลเบิกจ่าย | ร้อยละ | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  | ผลการดำเนินงาน
|  | รับผิดชอบ |  | 30 ก.ย. 2567 | การเบิกจ่าย | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุดการดำเนินการ
| แผนงานเคหะและชุมชน |  | 547635 | 544007 | 97.33
1 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | กองช่าง | 4975 | 4975 | 100 | 12 ก.ย. 2567 | 19 ก.ย. 2567 | แล้วเสร็จ
2 | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง | กองช่าง | 15400 | 15400 | 100 | 25 ก.ค. 2567 | 2 ส.ค. 2567 | แล้วเสร็จ
3 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | กองช่าง | 9600 | 9600 | 100 | 21 มิ.ย. 2567 | 28 มิ.ย. 2567 | แล้วเสร็จ
4 | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | กองช่าง | 99260 | 99260 | 100 | 19 มิ.ย. 2567 | 26 มิ.ย. 2567 | แล้วเสร็จ
5 | ค่ากำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และระบบการรักษาความสะอาด | กองช่าง | 150000 | 148272 | 98.85 | 2 ต.ค. 2566 | 30 ก.ย. 2567 | แล้วเสร็จ
ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
6 | โครงการติดตั้งราวสเตนเลส ด้านข้างอาคารเอนกประสงค์ | กองช่าง | 75000 | 69000 | 92 | 20 ก.พ. 2567 | 4 เม.ย. 2567 | แล้วเสร็จ
อบต.หนองย่างชิ้น
7 | โครงการลอกทำความสะอาดรางระบายน้ำ หมุ่ที่ 7 | กองช่าง | 100000 | 99000 | 99 | 13 มิ.ย. 2567 | 18 ส.ค. 2567 | แล้วเสร็จ
8 | โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด หมู่ที่ 2 | กองช่าง | 50000 | 49500 | 99 | 2 ส.ค. 2567 | 14 ต.ค. 2567 | แล้วเสร็จ
9 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 7 | กองช่าง | 118400 | 118000 | 99.66 | 27 มิ.ย. 2567 | 9 ก.ย. 2567 | แล้วเสร็จ
(บ้านนายธวัชชัยถึงบ้านนางบานเย็น)
ลำดับ | โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | ผลเบิกจ่าย | ร้อยละ | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  | ผลการดำเนินงาน
|  | รับผิดชอบ |  | 30 ก.ย. 2567 | การเบิกจ่าย | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุดการดำเนินการ
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  | 270000 | 260350 | 96.42
1 | โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนผู้สูงอายุนอกสถานที่ | กองสวัสดิการสังคม | 250000 | 240350 | 96.14 | 13 มิ.ย. 2567 | 13 มิ.ย. 2567 | แล้วเสร็จ
2 | โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ | กองสวัสดิการสังคม | 20000 | 20000 | 100 | 15 ก.ค. 2567 | 15 ก.ค. 2567 | แล้วเสร็จ
ผู้ดูแลคนพิการในตำบลหนองย่างชิ้น
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ |  | 430000 | 390000 | 90.7
1 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในตำบลหนองย่างชิ้น | กองการศึกษาฯ | 140000 | 140000 | 100 | 28 ธ.ค. 2567 | 28 ธ.ค. 2567 | แล้วเสร็จ
2 | โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ | กองการศึกษาฯ | 130000 | 130000 | 100 | 13 เม.ย. 2567 | 13 เม.ย. 2567 | แล้วเสร็จ
3 | โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณีประจำท้องภิ่น "งานประเพณี | กองการศึกษาฯ | 100000 | 70000 | 70 | 30 มี.ค. 2567 | 30 มี.ค. 2567 | แล้วเสร็จ
บุญพระเวส"
4 | อุดหนุนโครงการจัดทำเรือไฟ อำเภอเรณูนคร | กองการศึกษาฯ | 60000 | 50000 | 83.33 | 10 ต.ค. 2566 | 10 ต.ค. 2566 | แล้วเสร็จ
ลำดับ | โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | ผลเบิกจ่าย | ร้อยละ | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  | ผลการดำเนินงาน
|  | รับผิดชอบ |  | 30 ก.ย. 2567 | การเบิกจ่าย | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุดการดำเนินการ
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา |  | 3579245 | 3525279.44 | 98.49
1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 | กองช่าง | 323000 | 322000 | 99.69 | 3 พ.ค.2567 | 15 ก.ค.2567 | แล้วเสร็จ
(เส้นทางข้างบ้านนางกาญจนา)
2 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระพังทอง | กองช่าง | 25274 | 24000 | 94.96 | 27 พ.ค.2567 | 5 ก.ค.2567 | แล้วเสร็จ
3 | ก่อสร้างถนนดินตัดใหม่ หมู่ที่ 4 (เส้นทางบ้านนายสินสมัย | กองช่าง | 210000 | 209000 | 99.52 | 31 ม.ค.2567 | 21 เม.ย.2567 | แล้วเสร็จ
หมู่ที่ 6 ถึงหลังบ้านนายธวัชชัย สิงห์คะ
4 | ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 4 (สายหลังโรงเรียนรอยต่อ | กองช่าง | 310000 | 304500 | 98.22 | 12 ก.พ. 2567 | 23 เม.ย. 2567 | แล้วเสร็จ
หมู่ที่ 7 เชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำลงลำห้วยแคน
5 | ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 8 บ้านนาย | กองช่าง | 232500 | 229500 | 98.7 | 12 ก.พ. 2567 | 22 เม.ย. 2567 | แล้วเสร็จ
วิภพถึงบ้านนายพรเพชร
6 | ซ่อมแซมฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 | กองช่าง | 28376 | 20000 | 70.48 | 11 มี.ค. 2567 | 17 เม.ย. 2567 | แล้วเสร็จ
7 | ก่อสร้างขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 | กองช่าง | 10766 | 10500 | 97.52 | 11 มี.ค. 2567 | 17 เม.ย. 2567 | แล้วเสร็จ
ลำดับ | โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | ผลเบิกจ่าย | ร้อยละ | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  | ผลการดำเนินงาน
|  | รับผิดชอบ |  | 30 ก.ย. 2567 | การเบิกจ่าย | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุดการดำเนินการ
8 | ก่อสร้างโรงจอดรถป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | กองช่าง | 190000 | 187000 | 98.42 | 20 ก.พ. 2567 | 4 พ.ค. 2567 | แล้วเสร็จ
9 | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบล | กองช่าง | 100000 | 99000 | 99 | 1 มี.ค. 2567 | 11 พ.ค. 2567 | แล้วเสร็จ
หนองย่างชิ้น
10 | ก่อสร้างถนนดินตัดใหม่ หมู่ที่ 2 (เส้นทางนานายชูชาติ ถึงนา | กองช่าง | 199000 | 196779.44 | 98.88 | 31 ม.ค. 2567 | 23 มิ.ย. 2567 | แล้วเสร็จ
นางคำใส)
11 | ก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล | กองช่าง | 270000 | 269500 | 99.81 | 20 ก.พ. 2567 | 5 พ.ค. 2567 | แล้วเสร็จ
หนองย่างชิ้น
12 | ก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรพร้อม | กองช่าง | 43938 | 30000 | 68.27 | 27 พ.ค. 2567 | 5 ก.ค. 2567 | แล้วเสร็จ
ฝาเปิด-ปิด (ฝาปิดหัวหมู)
13 | ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4 (บ้านนางพัชรา | กองช่าง | 100750 | 100000 | 99.25 | 12 ก.พ. 2567 | 22 เม.ย. 2567 | แล้วเสร็จ
ธงยศ ถึงร้านขนมจีนก่อนถึง อบต.)
14 | ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 | กองช่าง | 19794 | 19000 | 95.98 | 6 มิ.ย. 2567 | 17 ก.ค. 2567 | แล้วเสร็จ
ลำดับ | โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | ผลเบิกจ่าย | ร้อยละ | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  | ผลการดำเนินงาน
|  | รับผิดชอบ |  | 30 ก.ย. 2567 | การเบิกจ่าย | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุดการดำเนินการ
15 | ก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 (นายนายวรศักดิ์ | กองช่าง | 156000 | 155000 | 99.35 | 27 มิ.ย. 2567 | 9 ก.ย. 2567 | แล้วเสร็จ
ถึง นานายไพรัตน์
16 | ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น | กองช่าง | 487500 | 486000 | 99.69 | 12 ก.ค. 2567 | 24 ก.ย. 2567 | แล้วเสร็จ
17 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (เส้นทางข้างบ้าน | กองช่าง | 21000 | 19000 | 90.47 | 13 ส.ค. 2567 | 4 ต.ค. 2567 | แล้วเสร็จ
นางกาญจนา)
18 | ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (เส้นทางหน้าบ้าน | กองช่าง | 112000 | 111000 | 99.1 | 20 ส.ค. 2567 | 28 ต.ค. 2567 | แล้วเสร็จ
นายพรภิรมย์)
19 | ก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 (สายทางหน้า | กองช่าง | 492000 | 490000 | 99.59 | 20 ส.ค. 2567 | 2 พ.ย. 2567 | แล้วเสร็จ
บ้านผู้ใหญ่บ้าน)
20 | ก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เส้นทางข้าง รพ. | กองช่าง | 79000 | 78000 | 98.73 | 20 ส.ค. 2567 | 2 พ.ย. 2567 | แล้วเสร็จ
สต.ถึงหน้า 2T รีสอร์ท)
21 | ซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร | กองช่าง | 100000 | 98000 | 98 | 6 ก.พ. 2567 | 27 ต.ค. 2567 | แล้วเสร็จ
ส่วนตำบลหนองย่างชิ้น
ลำดับ | โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | ผลเบิกจ่าย | ร้อยละ | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  | ผลการดำเนินงาน
|  | รับผิดชอบ |  | 30 ก.ย. 2567 | การเบิกจ่าย | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุดการดำเนินการ
22 | ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมซ่อมท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 2 | กองช่าง | 6671 | 6500 | 97.43 | 6 ก.ย. 2567 | 12 ต.ค. 2567 | แล้วเสร็จ
23 | ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายทางหน้า | กองช่าง | 21676 | 21500 | 99.18 | 9 ก.ย. 2567 | 19 ต.ค. 2567 | แล้วเสร็จ
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น-ลำห้วยแคน
24 | ปรับปรุงห้องครัวองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น | กองช่าง | 40000 | 39500 | 98.75 | 16 ก.ย. 2567 | 26 ต.ค. 2567 | แล้วเสร็จ
| แผนงานการเกษตร |  | 2000 | 2000 | 100
1 | โครงการส่งเสริมการปลูกพื้นแบบอินทร์ย์ | สำนักปลัด | 2000 | 2000 | 100 | 24 ก.ย. 2567 | 24 ก.ย. 2567 | แล้วเสร็จ
| แผนงานงบกลาง |  | 7574400 | 6911000 | 91.24
1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | กองสวัสดิการสังคม | 5474400 | 5125400 | 93.62 | 2 ต.ค. 2566 | 10 ก.ย. 2567 | แล้วเสร็จ
2 | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | กองสวัสดิการสังคม | 2040000 | 1746600 | 85.62 | 2 ต.ค. 2566 | 10 ก.ย. 2567 | แล้วเสร็จ
3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | กองสวัสดิการสังคม | 60000 | 39000 | 65 | 2 ต.ค. 2566 | 10 ก.ย. 2567 | แล้วเสร็จ